## Planilha1
Probalidade/Impacto | Sem impacto (6) | Leve (7) | Médio (8) | Grave (9) | Muito Grave (10)
Raro (1) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Baixo (2) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Médio (3) | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Alto (4) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
Quase certo (5) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| Riscos do projeto | Pontuação | Impacto | Plano de resposta
| Integrante sair da equipe | 10 |  | Reorganização de tarefas entre os remanescentes
| Dificuldade de compreender a lógica | 12 |  | Explicar novamente o motivo da dúvida
| Erro de código | 18 |  | Revisão do Código
| Falta de comunicação | 21 |  | Aumentar comunicação entre os integrantes
| Integrante se recusar a colaborar com a equipe | 20 |  | Conversar com superiores para ajudar a resolver
| Entregas atrasadas | 27 |  | Cobrança maior sobre o atraso e cuidado para a não reincidencia